## Slide 1
主讲老师：陈小玉
著作：《趣学算法》《趣学数据结构》
《算法训练营：海量图解+竞赛刷题》（入门篇、进阶篇）
关 键 路 径

## Slide 2
第2页
《算法训练营》入门篇、进阶篇

## Slide 3
《算法训练营》入门篇
第3页
QQ群：1029262418
扫码购书

## Slide 4
第4页
关键路径
AOV网可以反映活动之间的先后制约关系，但在实际工程中，有时活动不仅有先后顺序，还有持续时间，即必须经过多长时间该活动才可以完成。这时需要另外一种边表示活动的网络（Activity On Edge Network），简称AOE网。AOE网是一个带权的有向无环图，顶点表示事件，弧表示活动，弧上的权值表示活动持续的时间。
QQ群：1029262418
扫码购书

## Slide 5
第5页
关键路径
AOE网

## Slide 6
第6页
关键路径
在实际工程应用中，通常需要解决两个问题：
1）估算完成整个工程至少需要多少时间；
2）判断哪些活动是关键活动，即如果该活动耽搁会影响整个工程进度。
在AOE网中，从源点到汇点的带权路径长度最大的路径为关键路径，关键路径上的活动为关键活动。

## Slide 7
第7页
关键路径
如何确定关键路径呢？
首先要清楚4个问题：
 事件的最早发生时间
 事件的最迟发生时间
 活动的最早发生时间
 活动的最迟发生时间

## Slide 8
第8页
关键路径
（1）事件Vi的最早发生时间ve[i]
事件Vi的最早发生时间是从源点到Vi的最大路径长度。
Vi的最早发生时间考查入边，取弧尾ve+入边权值的最大值。

## Slide 9
第9页
关键路径
（2）事件Vi的最迟发生时间vl[i]
Vi的最迟发生时间考查出边，取弧头vl−出边权值的最小值。
QQ群：1029262418
扫码购书

## Slide 10
第10页
关键路径
（3）活动ai=<Vj, Vk>的最早发生时间e[i]
ai的最早发生时间为其弧尾的最早发生时间。

## Slide 11
第11页
关键路径
（4）活动ai=<Vj, Vk>的最迟发生时间l[i]
即活动ai的最迟发生时间等于弧头的最迟发生时间减去边值。
QQ群：1029262418
扫码购书

## Slide 12
第12页
关键路径
求解秘籍：
1）事件Vi的最早发生时间ve[i]：考查入边，弧尾ve+入边最大值。
2）事件Vi的最迟发生时间vl[i]：考查出边，弧头vl−出边最小值。
3）活动ai的最早发生时间e[i]：弧尾的最早发生时间。
4）活动ai的最迟发生时间l[i]：弧头的最迟发生时间减去边值。

## Slide 13
第13页
关键路径
算法设计
1）利用拓扑排序算法，将拓扑排序结果保存在topo[]数组中。
2）将每个事件的最早发生时间初始化为0，即ve[i]=0。
3）根据拓扑顺序从前向后，求每个事件的最早发生时间。
4）按照逆拓扑顺序从后向前，求解每个事件的最迟发生时间。
5）判断活动是否为关键活动。计算活动<Vi, Vj>的最早和最迟发生时间，如果两者相等，则活动<Vi, Vj>为关键活动。

## Slide 14
第14页
关键路径
求解下图的关键路径。

## Slide 15
第15页
算法实现
关键路径

## Slide 16
第16页
算法分析
（1）时间复杂度：时间复杂度为O(n+e) 。
（2）空间复杂度：空间复杂度为O(n+e)。
关键路径
QQ群：1029262418
扫码购书

## Slide 17
第17页
《算法训练营》入门篇刷题图谱
入门篇题单：https://vjudge.net/article/2652
QQ群：1029262418
扫码购书